## 工作表1
所属模块 | bug编号 | bug标题 | bug详细描述 | Bug Level | 责任人 | 修改状态 | 备注 | 验收结果
CP操作后台 | 1 | 首页文字修改 | 进入CP操作后台后，“首页”tab页面展示的文字为：“323123123”。如果可能，请去掉该页面。如果去掉不好修改，请将文字修改为：“欢迎使用乐游游戏中心合作CP查询后台” | S | 陈凡 | I | 不用修，可以在线编辑此内容（系统管理中的 主页管理） | 验收通过
CP操作后台 | 2 | 编号修改为：“Game ID” | 在菜单导航中，点击“游戏信息”后，展示游戏列表，表中的第一列“编号”二字，修改为：“Game ID” | S | 陈凡 | Y |  | 验收通过
CP操作后台 | 3 | 去掉“密钥”和“回调URL”两列 | 在菜单导航中，点击“游戏信息”后，展示游戏列表。请去掉游戏列表中的“密钥”和“回调URL”两列。 | M | 陈凡 | Y |  | 验收通过
CP操作后台 | 4 | 增加CPID列 | 在菜单导航中，点击“游戏信息”后，展示游戏列表。请在游戏列表中的“游戏商”列后面增加：“游戏商ID”列。该字段填入CPID。 | M | 陈凡 | Y |  | 验收通过
CP操作后台 | 5 | “费用”按钮名称修改为：“查看付费信息” | 在菜单导航中，点击“游戏信息”后，展示游戏列表。在每个游戏信息的右侧的“费用”按钮，请将其文字修改为：“查看付费信息”。 | S | 陈凡 | Y |  | 验收通过
CP操作后台 | 6 | 查看游戏提示 | 在“游戏列表”中，当未选中任何一个游戏的时候，点击“查看”按钮，弹出的提示文字为：“请选择编辑项目”。请将该提示文字修改为：“请选择要查看的游戏”。 | S | 陈凡 | Y |  | 验收通过
CP操作后台 | 7 | 去掉“Push_MasterSecret”字段 | 在“游戏列表”中查看某个游戏的信息详情页面中，请去掉“Push_MasterSecret”字段。该字段仅仅时SDK服务器使用，对游戏CP保持不可见状态。 | M | 陈凡 | Y |  | 验收通过
CP操作后台 | 8 | 增加“客户端APPID”字段 | 在“游戏列表”中查看某个游戏的信息详情页面，请增加字段：“客户端APPID”。该字段对应分配给某个游戏的客户端使用的“APPID”。 | M | 陈凡 | Y |  | 验收通过
CP操作后台 | 9 | 增加“Server KEY”字段 | 在“游戏列表”中，查看某个游戏的信息详情页面，请增加“Server KEY”字段。该字段是游戏服务器和SDK服务器通讯时使用的KEY。 | M | 陈凡 | Y |  | 验收通过
CP操作后台 | 10 | 去掉“付费方式”展示 | 在“游戏列表”中，查看某个游戏的信息的详情的页面中，请去掉“请选择付费方式”项和相关内容。这部分数据无需提供给游戏CP查看。 | M | 陈凡 | Y |  | 验收通过
CP操作后台 | 11 | “游戏信息”页面展示优化 | 在“游戏信息”的弹出框页面中，每个展示字段的显示区域过短，很多字段都无法直接展示完全，请扩展每个字段的展示区域。 | S | 陈凡 | Y |  | 验收通过
CP操作后台 | 12 | 订单编号展示不全 | 在某个游戏的“费用列表”页面中，第一列订单编号展示不全。请调整。 | M | 陈凡 | Y |  | 验收通过
CP操作后台 | 13 | 订单信息提取有误 | 目前的订单信息中，包含了该游戏所有的订单信息。在这里只需要列出支付成功和失败的订单信息。所以，订单状态只可能有2种，成功和失败。最后一次通知时间字段也不应该为空。 | M | 陈凡 | Y |  | 验收通过
CP操作后台 | 14 | 订单信息导出功能 | 目前的订单信息列表中的导出功能目前也是导出所有的订单信息，这里只需要导出“支付成功”或者“失败”的信息即可。 | M | 陈凡 | Y |  | 验收通过
CP操作后台 | 15 | 订单信息翻页翻页出现“NullPointerException” | 在订单信息列表中，不断的往后翻页，翻到第10页和11页的时候，会出现错误页面，提示“NullPointerException”。请修改。 | M | 陈凡 | Y |  | 验收通过
CP操作后台 | 16 | “查询”按钮摆放位置 | 在订单信息列表中，请将按钮查询的时间选择器和“查询”按钮摆放在一起。“重置”按钮请去掉。然后时间选择中，请判断一下选择的时间是否正确（比如：起始时间比终止时间晚）。 | S | 陈凡 | N | 暂时不修改 | 验收通过
CP操作后台 | 17 | 付费信息排序 | 在每个游戏的付费信息列表种，请按照订单生成的时间的先后顺序进行排序 | M | 陈凡 | Y
运营人员操作后台 | 18 | 首页欢迎词有误 | 在运营人员操作的后台，首页的提示文字，请修改为：“欢迎使用乐游游戏中心SDK运营人员后台管理系统”。 | S | 陈凡 | I | 去掉首页
运营人员操作后台 | 19 | 导航菜单修改 | 请在导航菜单中去掉：“系统管理”，“系统监控”，“online开发”。这几个模块应该是管理员权限查看的，运营人员不能对以上模块进行操作。 | M | 陈凡 | Y
运营人员操作后台 | 20 | 导航菜单排序 | 导航菜单中，从上到下，请按以下顺序排列各个菜单：游戏管理，广告墙管理，礼包管理，Push管理，新服管理，公告管理，游戏升级管理，资讯管理，游戏数据查看，APK打包 | M | 陈凡 | Y
运营人员操作后台－游戏信息查看 | 21 | 游戏商信息列表展示字段 | 请去掉在“游戏商信息列表”中的“服务端KEY”字段；“邮件地址”修改为：“联系方式” | M | 陈凡 | Y
运营人员操作后台－游戏信息查看 | 22 | 游戏商信息详情展示页面 | 选择某个游戏商后，点击“查看”按钮，弹出的详情信息展示框中，请去掉：“服务端KEY”和“游戏管理”两个字段。“邮件地址”修改为：“联系方式” | M | 陈凡 | Y
运营人员操作后台－游戏信息查看 | 23 | 游戏商信息编辑页面 | 请去掉编辑页面中的“服务端KEY”和“游戏管理”两个字段；“创建时间”字段需要是不可以编辑状态；允许编辑的只能是“游戏商名称”和“邮件地址”（“邮件地址”修改为：“联系方式”） | M | 陈凡 | Y
运营人员操作后台－游戏信息查看 | 24 | 游戏商信息添加页面 | 在游戏商添加页面，请去掉“服务端KEY”，“游戏管理”，“创建时间”三个字段。“创建时间”和“服务端KEY”自动产生，无需运营人员输入。“邮件地址”修改为：“联系方式” | M | 陈凡 | Y
运营人员操作后台－游戏信息查看 | 25 | 游戏商信息搜索 | 两个修改方案，请选择简单的方式修改： 1.去掉搜索功能。 2.搜索功能仅仅提供两种搜索方式：“按游戏商ID”搜索和“按游戏商名称搜索”。按照游戏商ID搜索，当我输入的搜索内容是中文时，页面会报错，这是一个BUG。游戏商名称搜索需要能支持部分关键字搜索：比如，成都掌娱乐天下，输入“掌娱”要能搜索出来。 | M | 陈凡 | Y | 去掉搜索
运营人员操作后台－游戏信息查看 | 26 | 游戏信息页面权限错误 | 在某个游戏商中的游戏列表中，使用test账号登录无法看到添加／编辑游戏信息等相关功能，使用admin账号登录才能看到，此处权限错误。 | M | 陈凡 | Y
运营人员操作后台－游戏信息查看 | 27 | 游戏信息查看字段缺失 | 在耨个游戏商下的游戏列表中，选择某个游戏，点击查看按钮，在弹出的游戏信息界面中，缺失两个字段：“客户端APPID”，“服务端 KEY”。请补全。 | M | 陈凡 | Y
运营人员操作后台－游戏信息查看 | 28 | 游戏信息编辑微派id检查错误 | 在某个游戏商下的游戏列表中，选择某个游戏，点击编辑按钮，弹出编辑框。当在付费方式中勾选了“微派支付”方式后，会弹出一个提示框，提示填写“微派ID”。但实际上不填写微派ID，照样可以保存成功。正确逻辑是，当勾选了“微派支付”方式后，必须要填写微派ID才能正常保存。（这里还有另外一个问题，当勾选或者取消勾选微派支付方式时，都会弹出提示“请填写微派ID”，实际上只需要在勾选微派支付方式弹出，而取消勾选时无需弹出。）以上问题在“新增游戏”中同样存在，请一并修改。 | M | 陈凡 | Y
Note on E1: toby chen: M ＝ MUST； 必须修改 S ＝ Should，应该要修改 C ＝ could，可能要修改的 优先级：M>S>C
Note on G1: 陈凡: I:忽略 Y:已修复 N:不修复